Plan de Proyecto

“Importadora Larrain - PMV Ecommerce (ScrapingLarrain)”

[PMV-IL]

Fecha: 14/07/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Propósito del plan de proyecto	4

Alcance del proyecto	4

Metodología de Desarrollo	6

Definición de roles y responsabilidades	6

Estructura de Desglose de trabajo	6

Calendarización de las actividades	7

Resumen de riesgos	7

Definición de artefactos	7

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto	8

Anexos	9

Anexo 1: Matriz R.A.C.I.	10

Anexos 2. Diagrama EDT	11

Anexo 3. Diccionario EDT	12

Anexo 4. Carta Gantt	13

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 14/07/2026 | Actualizacion del plan segun repositorio ScrapingLarrain006D | Equipo Scrum 006D |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informatica y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 006D |
| Proyecto (Nombre) | Importadora Larrain - PMV Ecommerce (ScrapingLarrain) |
| Fecha de Inicio | 09/03/2026 |
| Fecha de Término | 03/07/2026 |
| Patrocinador principal | Importadora Larrain |
| Docente | Reginaldo Salinas Bruna |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 22014164-0 | Jeremi Macaya | je.macaya@duocuc.cl |
| 21961253-2 | Milton Espinoza | mi.espinozai@duocuc.cl |
| 21664515-4 | Felipe Zapata | fel.zapatas@duocuc.cl |

# Propósito del plan de proyecto Propósito, objetivo, visión que se espera de la planificación de este proyecto.

Planificar, controlar y dejar evidencia del desarrollo del PMV ScrapingLarrain para Importadora Larrain, alineando alcance, responsables, calendario, riesgos, entregables y criterios de cierre con el repositorio actual. La planificacion sirve como guia de seguimiento para la entrega final y como respaldo para el profesor.

# Alcance del proyecto Problema, solución propuesta y contexto del proyecto.

Problema: Importadora Larrain necesita reducir el desfase de stock y recuperar competitividad frente a compras directas desde China. El PMV actual automatiza la captura de ofertas, permite publicarlas en un catalogo local y habilita al cliente a comprar y consultar historial. Solucion propuesta: Sistema Java/Spring Boot dividido en dos aplicaciones de consola: modulo administrador para scraping, seleccion y metricas; modulo cliente para catalogo, carrito, compra e historial. Ambas aplicaciones comparten una base MySQL llamada importadora_larrain. Contexto: proyecto academico Duoc UC para demostrar un PMV funcional, documentado y trazable desde el repositorio.

Funciones esperado del software a desarrollar.

- Extraccion de productos desde categorias de Geekbuying usando Selenium headless y Jsoup. - Seleccion de productos por el administrador y guardado en tabla staging producto_scrapeado. - Promocion automatica desde staging al catalogo del cliente. - Catalogo con stock y precio publico calculado con 31% de importacion e IVA 19%. - Carrito, finalizacion de compra con datos del cliente y pago credito/debito. - Persistencia de pedidos e items en MySQL. - Historial de compras por RUT. - Metricas administrativas de pedidos en modo solo lectura.

Rendimiento esperado del software a desarrollar.

El PMV opera con dos aplicaciones de consola separadas para administrador y cliente, lo que evita mezclar responsabilidades. La respuesta esperada para catalogo, carrito, historial y metricas es inmediata una vez que los datos estan persistidos en MySQL. El scraping depende del sitio proveedor, por lo que se controla con categorias, limite de productos y manejo de errores.

Restricciones del proyecto.

Base de datos MySQL local importadora_larrain configurada en application.properties. Acceso externo variable a Geekbuying para la extraccion de productos. Interfaz de consola como alcance del PMV; portal web, aplicacion movil, notificaciones y logistica quedan fuera de alcance. Uso de Java 21, Spring Boot, Selenium, Jsoup, JPA/Hibernate y Lombok segun el repositorio.

# Metodología de Desarrollo Definir y justificar la metodología de desarrollo seleccionada.

Se utiliza Scrum porque permite ordenar el PMV en incrementos verificables: backlog priorizado, sprints cortos, revision de avances y cierre con criterios de aceptacion. El equipo trabaja con Product Owner, Scrum Master, desarrolladores y QA, manteniendo los anexos de epicas, historias, product backlog, sprint backlog y burndown como artefactos de seguimiento.

| # Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el desarrollo de SW. Adjuntar Matriz R.A.C.I. |  |
| --- | --- |
| Rol | Responsabilidades |
| Product Owner | Representante de Importadora Larrain: Priorizar valor de negocio, validar necesidades del caso, aceptar el flujo PMV y definir mejoras futuras. |
| Scrum Master | Jeremi Macaya: Facilitar sprints, remover bloqueos, mantener artefactos Scrum y asegurar seguimiento del avance. |
| Equipo de Desarrollo | Jeremi Macaya, Milton Espinoza, Felipe Zapata: Implementar backend, consola, scraping, persistencia, pruebas funcionales y documentacion tecnica. |
| QA / Testing | Milton Espinoza: Validar flujos de ingreso, proceso y salida; revisar casos de prueba y evidencias de comportamiento. |

# Estructura de Desglose de trabajo Definición de Diagrama y diccionario EDT. Adjuntar diagrama y diccionario

Diagrama EDT resumido: 1. Gestion del proyecto: plan, seguimiento, riesgos y cierre. 2. Analisis: caso Larrain, alcance PMV y requerimientos. 3. Diseno: arquitectura admin-cliente, modelo de datos y flujos. 4. Desarrollo: scraping, staging, catalogo, carrito, pedidos, historial y metricas. 5. Pruebas: casos funcionales, validacion de persistencia y correcciones. 6. Entrega: documentos, anexos, presentacion y paquete final. Diccionario EDT: cada paquete tiene responsable, rango semanal en la Carta Gantt y evidencia en repositorio/anexos.

# Calendarización de las actividades Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc. Adjuntar Carta Gantt.

Rango total: 17 semanas, desde 09/03/2026 hasta 03/07/2026. Ninguna fecha inicial o final cae en sabado o domingo. Sem. 1-2: Levantamiento y revision de caso (09/03/2026 al 20/03/2026). Sem. 3-4: Definicion de alcance y requisitos PMV (23/03/2026 al 03/04/2026). Sem. 5-6: Diseno arquitectura admin-cliente y base de datos (06/04/2026 al 17/04/2026). Sem. 7-10: Desarrollo de scraping, staging y catalogo (20/04/2026 al 15/05/2026). Sem. 11-13: Desarrollo de carrito, pedidos e historial (18/05/2026 al 05/06/2026). Sem. 14-15: Pruebas funcionales y correcciones (08/06/2026 al 19/06/2026). Sem. 16: Preparacion de documentacion y anexos (22/06/2026 al 26/06/2026). Sem. 17: Entrega final y presentacion (29/06/2026 al 03/07/2026).

| # Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al desarrollo de S.W. Indicar riesgo, etapa o fase en que se presenta, la probabilidad de que ocurra, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Probabilidad: Alta, media, baja. Impacto: Alto, Significativo, Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Accion de mitigacion |
| Bloqueo del sitio proveedor durante scraping | Desarrollo | Media | Alto | Usar user-agent aleatorio, headless controlado, limites de paginas y manejo de errores. |
| Inconsistencia entre precio mostrado y precio cobrado | Testing | Media | Significativo | Validar que catalogo, carrito y pedido usen Producto.getPrecioAlPublico como fuente comun. |
| Dependencia de MySQL local | Instalacion | Media | Moderado | Documentar configuracion importadora_larrain y credenciales en application.properties. |
| Entradas invalidas en consola | Testing | Baja | Moderado | Mantener validacion de enteros, opciones de menu y flujos de cancelacion. |
| Desactualizacion de documentos respecto al repo | Cierre | Media | Significativo | Usar el repositorio como fuente principal y marcar antecedentes fuera de alcance. |

| # Definición de artefactos Listar y describir los artefactos o entregables que serán administrados y entregados durante el desarrollo del proyecto. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripcion |
| Plan de Proyecto | Documento de planificacion con alcance, roles, riesgos, artefactos y condiciones de cierre. |
| Anexo 5 Requerimientos | Planilla de requisitos funcionales y no funcionales alineada al codigo actual. |
| Anexo 7 Vision y Roles Scrum | Vision del PMV, grupo objetivo, necesidades, valor y roles Scrum. |
| Anexo 8 Epicas e Historias de Usuario | Epicas, tecnica de estimacion y priorizacion. |
| Anexo 9 Product Backlog y Sprint Backlog | Backlog estimado, patron de comparacion, compromiso Sprint 1 y tareas. |
| Carta Gantt | Planificacion por semanas del analisis, diseno, desarrollo, pruebas e instalacion. |
| Presentacion ET | Apoyo visual de examen con descripcion, funcionalidades, avances, retrospectiva y cierre. |
| Mockups | Evidencias visuales del prototipo de catalogo, carrito, compra e historial. |

# Condiciones de aceptación para cierre del proyecto Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proyecto y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

El repositorio compila con dependencias Maven disponibles en el entorno del equipo. Las dos aplicaciones se conectan a MySQL importadora_larrain. El administrador puede extraer y publicar productos. El cliente puede ver catalogo, agregar al carrito y registrar compra. El cliente puede consultar historial por RUT. El administrador puede consultar metricas sin modificar pedidos. La entrega incluye documentos, planillas y presentacion alineados al repo actual.

# Anexos

## Anexo 1: Matriz R.A.C.I.

## Anexo 2. Diagrama EDT

## Anexo 3. Diccionario EDT

## Anexo 4. Carta Gantt

## Anexo 5. Requerimientos

Anexo5.xlsx

# Alcance vigente del repositorio

- Extraccion de productos desde categorias de Geekbuying usando Selenium headless y Jsoup.

- Seleccion de productos por el administrador y guardado en tabla staging producto_scrapeado.

- Promocion automatica desde staging al catalogo del cliente.

- Catalogo con stock y precio publico calculado con 31% de importacion e IVA 19%.

- Carrito, finalizacion de compra con datos del cliente y pago credito/debito.

- Persistencia de pedidos e items en MySQL.

- Historial de compras por RUT.

- Metricas administrativas de pedidos en modo solo lectura.

## Antecedentes utiles fuera del alcance actual

- Registro/autenticacion formal de clientes.

- Integracion portuaria y seguimiento logistico externo.

- Notificaciones automaticas por correo.

- Portal web completo y aplicacion movil.

- Control de despacho a domicilio y rutas diarias.

# Matriz R.A.C.I.

| Actividad | Product Owner | Scrum Master | Desarrollo | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir alcance PMV | A/R | C | C | I |
| Planificar sprint y backlog | C | A/R | R | C |
| Implementar scraping admin | I | C | A/R | C |
| Implementar catalogo y compra cliente | I | C | A/R | C |
| Validar pruebas funcionales | C | I | R | A/R |
| Preparar entrega y presentacion | C | A | R | R |

# Vista 4+1 y UML resumida

| Vista | Descripcion basada en el repo actual |
| --- | --- |
| Logica | Entidades ProductoScrapeado, Producto, Pedido y PedidoItem; repositorios JPA por modulo. |
| Desarrollo | Paquetes separados model, repository, services y cli en proyectos admin y system. |
| Procesos | Admin extrae/publica productos; cliente promueve, compra y consulta historial; admin consulta metricas. |
| Fisica | Dos aplicaciones Spring Boot Java 21 conectadas a MySQL importadora_larrain en localhost. |
| Escenarios | Ingreso: scraping y staging; Proceso: promocion, precio, pedido; Salida: catalogo, historial y metricas. |

# Plan de pruebas

| ID | Caso | Precondicion | Resultado esperado | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Scraping por categoria | Admin selecciona categoria y limite valido | Se listan productos con nombre y precio | RF-01/RF-02 |
| CP-02 | Publicacion a staging | Admin selecciona IDs de productos | Se guardan registros en producto_scrapeado | RF-03 |
| CP-03 | Promocion al catalogo | Cliente abre catalogo con staging pendiente | Se crean productos en catalogo y se limpia staging | RF-04 |
| CP-04 | Precio final | Producto con precio local conocido | Precio final = local x 1.31 x 1.19 | RF-05 |
| CP-05 | Compra exitosa | Carrito con productos y datos validos | Se guarda pedido, items y se descuenta stock | RF-08 |
| CP-06 | Historial por RUT | RUT con pedidos previos | Se despliegan pedidos e items | RF-09 |
| CP-07 | Metricas admin | Existen pedidos | Se agrupan pedidos por RUT y se calcula total por cliente | RF-10 |

# Control de versiones y aceptacion final

| Version | Fecha | Cambio | Criterio de aceptacion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/07/2026 | Consolidacion inicial de anexos Scrum | Anexos de epicas, backlog y sprint disponibles. |
| 1.1 | 14/07/2026 | Ajuste contra repositorio actual | Documentos alineados al codigo ScrapingLarrain006D. |
| 1.2 | 14/07/2026 | Correccion final de Gantt y Plan de Proyecto | Fechas, semanas y secciones de plantilla completas. |