## Hoja1
Carta Gantt - ScrapingLarrain (09/03/2026 al 03/07/2026, 17 semanas)
Actividad | Responsable | FI | FF | Semanas | Análisis | Diseño | Desarrollo | Pruebas | Instalación
Levantamiento y revisión de caso | Equipo Scrum | 2026-03-09 | 2026-03-20 | Sem. 1-2 | x
Definición de alcance y requisitos PMV | PO / Scrum Master | 2026-03-23 | 2026-04-03 | Sem. 3-4 | x | x
Diseño arquitectura admin-cliente y BD | Desarrollo | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Sem. 5-6 |  | x
Desarrollo scraping, staging y catálogo | Desarrollo | 2026-04-20 | 2026-05-15 | Sem. 7-10 |  |  | x
Desarrollo carrito, pedidos e historial | Desarrollo | 2026-05-18 | 2026-06-05 | Sem. 11-13 |  |  | x
Pruebas funcionales y correcciones | QA | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Sem. 14-15 |  |  |  | x
Preparación documentación y anexos | Equipo Scrum | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Sem. 16 |  |  |  | x | x
Entrega final y presentación | Equipo Scrum | 2026-06-29 | 2026-07-03 | Sem. 17 |  |  |  |  | x