## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 42
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E1-HU01 | T1 | Configurar Selenium headless y Jsoup para navegar categorias Geekbuying | 8
E1-HU01 | T2 | Implementar seleccion de categoria y limite de productos | 5
E1-HU01 | T3 | Persistir productos seleccionados en producto_scrapeado | 5
E2-HU01 | T1 | Promover productos pendientes desde staging al catalogo cliente | 6
E2-HU01 | T2 | Calcular precio publico con importacion 31% e IVA 19% | 5
E2-HU01 | T3 | Mostrar catalogo con ID, nombre, precio y stock | 4
E3-HU02 | T1 | Implementar busqueda de pedidos por RUT | 5
E3-HU02 | T2 | Desplegar historial con items, metodo de pago y total | 4